## Foglio1
[6 empty] | giorno 1 |  |  |  | giorno 2 |  |  |  |  | giorno 3 |  |  |  | giorno 4 | [6 empty] | giorno 5 | [7 empty] | giorno 6 | [7 empty] | giorno 7 | [7 empty] | giorno 8 | [7 empty] | giorno 9 | [7 empty] | giorno 10 | [7 empty] | giorno 11
FASE | ATTIVITA' | GANNT P/C | Durata in ore | Data inizio | Data fine | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 5 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 7 | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8
Gioco (Base) | 1.1 Movimento giocatore | P | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  |  | X | X
| 1.1 Movimento giocatore | C | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  |  | C | C
| 1.2 Rimbalzo pallina | P | 2 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  |  |  | X | X
| 1.2 Rimbalzo pallina | C | 2 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  |  |  | C | C
| 1.3 Blocchi | P | 8 | 2025-10-03 | 2025-10-17 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1.3 Blocchi | C | 4 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | [6 empty] | C | C | C | C
| 1.4 Punteggio | P | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [14 empty] | X
| 1.4 Punteggio | C | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | [10 empty] | C
Funzionalità extra | 2.1 Menu | P | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [15 empty] | X | X
| 2.1 Menu | C | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | [11 empty] | C | C
| 2.2 Spiegazione comandi | P | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [17 empty] | X | X
| 2.2 Spiegazione comandi | C | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [13 empty] | C | C
| 2.3 Pausa | P | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | [19 empty] | X | X
| 2.3 Pausa | C | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [15 empty] | C | C | C | C
| 2.4 Leaderboard | P | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | [21 empty] | X | X
| 2.4 Leaderboard | C | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [19 empty] | C | C
| 2.5 Sistema per salvare gli utenti | P | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | [21 empty] | X | X
| 2.5 Sistema per salvare gli utenti | C | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | [19 empty] | C | C
| 2.6 Suoni e musica | P | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | [23 empty] | X | X
| 2.6 Suoni e musica | C | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | [21 empty] | C
Gioco (Avanzato) | 3.1 Potenziamenti (semplici) | P | 8 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | [25 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3.1 Potenziamenti (semplici) | C | 10 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | [22 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
| 3.2 Potenziamenti (avanzati) | P | 12 | 2025-10-31 | 2025-11-21 | [33 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3.2 Potenziamenti (avanzati) | C | 8 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | [32 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C
| 3.3 Boss | P | 16 | 2025-11-21 | 2025-11-05 | [45 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3.3 Boss | C | 12 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | [40 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
| 3.4 Sistema per evitare proiettili | P | 2 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | [45 empty] | X | X
| 3.4 Sistema per evitare proiettili | C | 2 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [44 empty] | C | C
| 3.5 Modalità 2 giocatori | P | 8 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | [61 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3.5 Modalità 2 giocatori | C | 0
Altro | 4.1 Documentazione | P | 76 | 2025-09-26 | 2025-12-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Altro | 4.1 Documentazione | C | 76 | 2025-09-26 | 2025-12-12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C